AYUDA MEMORIA: LIMA

| Nombre del Proyecto | Construcción y equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Cañete | Fase de la inversión | En ejecución |
| --- | --- | --- | --- |

- GENERALIDADES

| Código Único de Inversiones | 2106392 |
| --- | --- |
| EESS y Categoria | Hospital Regional de Cañete - II-2 |
| Beneficiarios | 1 322 374 personas. |
| Unidad Formuladora | Gobierno Regional de Lima |
| Unidad Ejecutora de Inversiones | Gobierno Regional de Lima |

- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

| Cartera de Servicios de Salud,Considerados en el Proyecto de Inversión | Unidades Productoras de Servicos de Salud (UPSS); Unidades Productoras de Servicios (UPS); De actividades de atención directa y de soporte. Consulta Externa, Emergencia, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Hospitalización, Patología Clínica, Diagnóstico por imágenes, Anatomía Patológica.; Administracion, Servicios Generales; Referencias y Contra-referencias, Salud Ambiental.. |
| --- | --- |

| Numero de Camas y Consultorios Medicos | Total número de camas UCI; Total número de camas Hospitalarias; Total número de consultorios médicos. 27; 120; 16. |
| --- | --- |

| Componentes y/o metas del proyecto | Infraestructura (m2); Equipamiento (Unidades).; Gestión (Capacitación, Sensibilización).. 13 064; 3 955; -. |
| --- | --- |

- ETAPA: OBRA Y EQUIPAMIENTO EN EJECUCIÓN:

| Fecha de Inico de etapa | 01/03/2010 |
| --- | --- |
| Fecha de | 01/03/2010 |

| Datos de seguimiento de la fase de Contratación | Descripción de ITEM | Fecha de Suscripción | Monto Contractual | Plazo Contractual (días calendarios.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ejecución de Construccion y Equipamiento, Meta II | 24/06/2015 | S/118 263,414 | 2 040 |

| Descripción Actual | - Supervisor denegó ampliación de plazo. - Ejecución continua a cargo de penalidades (máxima penalidad a junio de 2021), Arbitrajes en Curso (por adicionales y/o ampliación de plazo), Indefiniciones en expediente (procesos de protocolos, de capacitación de equipos, entrega de consumibles, entre otros), Componente de líneas vitales (agua, electricidad, desagüe a cargo del GORE y no están habilitadas). |
| --- | --- |

- INFORMACIÓN FINANCIERA

| Costo de Inversión | PIM | PIA 2021 | PIM 2021 | Devengado Acumulado | Avance Finaciero % | Avance Ejecucion de la Inversion % |  | Avance Ejecucion de la Inversion% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/. 210,241,443 | Gobierno Nacional | S/.10,041,701 | S/. 10,070,701 | S/. 10,070,701 | 96.60% |  | 97% |  |

- FORMATO 12-B

- PRÓXIMOS PASOS

Agregar código renipress en el reporte de inversión